## effort
Nom: | KAMGAIN MEUPIAP
Prénom: | Loic Franck
Année académique | 2024-2025
Projet: | LSD_01
| Total/Semaine | 5.5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 17 | 11 | 8 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 15 | 5 | 21 | 10 | 20 | 17 | 19 | 13 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7
Tâche | Durée | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12
Total: | 296.5 | 5.5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 17 | 11 | 8 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 15 | 5 | 21 | 10 | 20 | 17 | 19 | 13 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7
Tampon de récupération (dodo) | 0
Rencontres | 10.5 | 2024-10-14: 0.5; 2024-11-04: 1; 2024-11-11: 1; 2024-12-16: 1; 2025-02-03: 1; 2025-03-03: 1; 2025-03-10: 1; 2025-03-24: planning du client chargé; 2025-03-31: 1; 2025-04-07: 1; 2025-04-21: 1; 2025-05-05: 1
Analyse des données et planification | 19 | 2024-10-14: 5; 2024-10-21: 7; 2024-10-28: 7
Conception du dashboard et def des métriques | 5 | 2024-11-04: 5
Apprentissage de PostgreSQL | 10 | 2024-11-11: 5; 2024-11-18: 5
Apprentsissage des Framework Django, Flask et FastAPI | 7 | 2024-11-18: 3; 2024-12-02: 4
Conception et développement de la base de données | 48 | 2024-11-25: 14; 2024-12-02: 7; 2024-12-09: 1; 2024-12-16: 2; 2025-01-27: 9; 2025-02-03: 5; 2025-02-10: 3; 2025-02-17: 0; 2025-02-24: 7
Développement du Backend | 51 | 2024-11-25: 3; 2024-12-02: 0; 2024-12-09: 7; 2024-12-16: 7; 2024-12-23: 7; 2024-12-30: 7; 2025-01-06: 0; 2025-01-13: 0; 2025-01-20: 0; 2025-01-27: 0; 2025-02-03: 5; 2025-02-10: 10; 2025-02-17: 0; 2025-02-24: 0; 2025-03-24: 5
Développement du Frontend | 40 | 2025-01-06: 0; 2025-01-13: 0; 2025-01-20: 0; 2025-01-27: 5; 2025-02-03: 7; 2025-02-10: 2; 2025-02-17: 5; 2025-02-24: 7; 2025-03-03: 2; 2025-03-10: 5; 2025-03-17: 5; 2025-03-24: 2
Visualisation 3D des squelettes | 35 | 2025-02-17: 0; 2025-02-24: 7; 2025-03-03: 7; 2025-03-10: 14; 2025-03-17: 7
Tests, correction et Livraison | 14 | 2025-03-24: 7; 2025-03-31: 7
Elaboration de la Documentation | 42 | 2025-04-07: 7; 2025-04-14: 7; 2025-04-21: 7; 2025-04-28: 7; 2025-05-05: 7; 2025-05-12: 7
Apprentissage de Matplotlib, plotly | 15 | 2025-03-17: 5; 2025-03-24: 5; 2025-03-31: 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0